**Logframe HEKS 2025-2027**

**Gyülekezetépítési pályázat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Outcome 4: A református gyülekezetek fokozott elkötelezettséget mutatnak a befogadó egyházi gyakorlatok iránt, és aktívan bevonják a roma közösség tagjait a missziós tevékenységekbe, a gyülekezetépítésbe és az egyházi szolgálatokba.** | | | |
|  | **Indikátor:** Az bevont roma és nem roma felnőttek és gyermekek száma | **Alaphelyzet**:  Felnőttek roma gyülekezeti tagok száma: - ebből roma nő: - ebből roma férfi  Roma gyermekek száma: - ebből lány - ebből fiú  Cigánymisszióba bevont önkéntesek száma: | **Cél**: a harmadik év végére  Felnőttek roma gyülekezeti tagok száma: - ebből roma nő: - ebből roma férfi  Roma gyermekek száma: - ebből lány - ebből fiú  Cigánymisszióba bevont önkéntesek száma: | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé  „Legjelentősebb változásokkal kapcsolatos interjúk” a projekt végén  Fókuszcsoport |
|  | **Output 4.1.** **Gyülekezetépítési modelleket dolgoznak ki a református gyülekezetek a Református Cigánymisszió együttműködésével** | | | |
|  | **Indikátor:** Gyülekezetépítési terv kidolgozása | **Alaphelyzet**: | **Cél**:  2025: terv elkészítése | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé  Fókusz csoport a projekt végén |
|  | **Stratégiák / Tevékenységek**   * 4.2.1. Gyülekezetépítési modell kidolgozása együttműködve a mentorral:   *Előzetes javaslat, lépések a gyülekezetépítésre:* | | | |
|  | **Output 4.2: Heti rendszerességgel helyi bibliaórák és istentiszteletek tartása a roma közösségben.** | | | |
|  | **Indikátor:** Heti rendszerességű hitéleti alkalmak száma:  Résztvevő felnőttek száma: | **Alaphelyzet**: | **Cél**:  2025: heti egy hitéleti alkalom (bibliaóra/istentisztelet) tartása, minimum 12 roma felnőtt bevonásával  2026: heti két alkalom (rétegalkalmak is lehetnek pl.: női-férfikör, ifjúsági alkalom)  2027: heti két alkalom | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé |
|  | **Stratégiák / Tevékenységek**   * 4.2.1. Heti minimum egy (első év) majd minimum heti kettő (második és harmadik év) hitéleti alkalom szervezése a helyi roma közösségben (tervezet alkalom, helyszín):   -  - | | | |
| **Output 4.3: Az evangelizáció megerősödik a roma közösségekben, a cigánymissziós hálózatban aktív romák és nem romák bevonásával.** | | | | |
| **Indikátor:**  Evangelizációs alkalmak száma és bevont önkéntesek száma | | **Alaphelyzet**: | **Cél**:  2025: 3  2026: 3  2027: 3 | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé |
| **Stratégiák / Tevékenységek**   * 4.3.1. Évi három evangelizációs alkalom szervezése a roma közösségben. Tervezet a három évre (program, helyszín):   1 év:  -  -  -  2. év:  -  -  -  3. év:  -  -  -   * 4.3.2. Cigánymissziós hálózatban aktív roma és nem roma önkéntesek bevonása:   - | | | | |
| **Output 4.4: Az érintett lelkipásztorok és munkatársaik mentorálása és képzése.** | | | | |
| **Indikátor:** Elvégzett képzések száma és mentorációs alkalmak száma | | **Alaphelyzet**: | **Cél**:  2025: havi 1 mentoráció, évi 1 lelkésztovábbképzés, HEKS képzések  2026: havi 1 mentoráció, évi 1 lelkésztovábbképzés, HEKS képzések  2027: havi 1 mentoráció, évi 1 lelkésztovábbképzés, HEKS képzések | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé  Jelenléti ívek |
| **Stratégiák / Tevékenységek**   * 4.4.1 – Minimum havi egy online/személyes mentorációs alkalmon való részvétel (lelkipásztor, 1 munkatárs) a kijelölt mentorral * 4.4.2 – Évi egy lelkésztovábbképzésen való részvétel * 4.4.3. – HEKS gyülekezeti képzésen való részvétel. | | | | |
| **Output 4.5: Roma közösségi vezetők és munkatársak képzése és hosszú távú bevonása.** | | | | |
| **Indikátor:** Elkötelezett roma és nem roma gyülekezeti munkatársak és önkéntesek száma  Együtt a Közösségért képzésen résztvevő gyülekezeti munkatársak száma  Országos Cigánymissziós alkalmakon való részvétel (minimum 2 esemény) | | **Alaphelyzet**: | **Cél**:  2025: 1 fő roma vezető, minimum 2 fő önkéntes  2026: 1 fő roma vezető, minimum 4 fő önkéntes  2027: 1 fő roma vezető, minimum 6 fő önkéntes | **Mérés, igazolás**: Féléves és éves beszámolók elkészítése a HEKS koordinátor felé  Jelenléti ívek  Fókusz csoport a projekt végén |
| **Stratégiák / Tevékenységek**   * 4.5.1 – Minimum egy fő roma származású gyülekezeti munkatárs bevonása és alkalmazása. Munkatárs(ak) bemutatása:   -  -   * 4.5.2 – Roma és nem roma gyülekezeti önkéntesek bevonása:   -  -   * 4.5.3. – Részvétel évi két cigánymissziós eseményen * 4.5.4 – Részvétel az Együtt a Közösségért gyülekezeti munkatárs képzésen:   *Bevonható önkéntesek/gyülekezeti munkatársak bemutatása:*  -  - | | | | |